Приложение к приказу №     от 04.10.2016

ДОРОЖНАЯ КАРТА

организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в  МБОУ «Усть-Калманская средняя общеобразовательная школа», Филиалах «Ново-Чарышская ООШ», «Усть-Камышенская ООШ»

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016году |  |  |  |  |
| 1.1. | Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11 на заседании педагогического совета школы | Август 2016 | Теплякова Н.В. | Обсуждение результатов, определение задач на 2017г. |
| 1.2. | Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году и подготовка к ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 г. на заседаниях школьных методических объединениях | Октябрь-ноябрь 2016г. | Лузанова И.С. Полякова Л.А. Меновщикова С.И. Терещенко Л.П. Горячева Г.В. | Обсуждение результатов, определение задач в разрезе ОО |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов. |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-9 по обязательным учебным предметам | Июнь-сентябрь 2016 | Теплякова Н.В. Старухина Г.И. Василенко Н.М. | Проведение дополнительного этапа ГИА-9 |
| 2.2 | Участие в краевых вебинарах, с целью получения методической и консультационной поддержки учителям-предметникам | Согласно краевого плана( пр.№1564 от 26.09.2016 | Старухина Г.И. | Устранение выявленных дефицитов в преподавании конкретных предметов |
| 2.3. | Участие в Методических семинарах по обмену опытом подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ (по предметам) | Согласно плана РМО | Старухина Г.И. | Распространение лучшего педагогического опыта качественного преподавания предметов |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 3.1. | Ознакомление с нормативно-правовыми актами Главного управления образования и науки Алтайского края по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 | В течение+ учебного год | Теплякова Н.В. Старухина Г.И. Терещенко Л.П. Горячева Г.В. |  |
| 3.2. | Своевременное доведение до учителей, учащихся, родителей изменений и дополнений, связанных с проведением ГИА-9 и ГИА-11 | по мере поступления | Старухина Г.И. |  |
| 3.3 | Формирование школьной Базы данных ЕГЭ, ОГЭ. Формирование списков лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11( организаторов), для утверждения главным управлением образования и науки Алтайского края. | октябрь-март | Теплякова Н.В. Старухина Г.И. Пашковский И.В. |  |
| 3.4. | Издание приказа о порядке окончания учебного года, подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9,11классов | Апрель 2017 | Теплякова Н.В. |  |
| 3.5. | Приведение школьной нормативной документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11, в соответствии с федеральными НПА, правовыми актами Главного управления | В течение учебного года | Теплякова Н.В. | Утвержденные нормативные акты |
| 4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |
| 4.1. | Участие в вебинарах, проводимых главным управлением по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11: - о подготовке и проведению итогового сочинения(изложения) в Алтайском крае; -о подготовке к проведению досрочного этапа ГИА в Алтайском крае; -особенности проведения ГИА в 2017 году; -технологическое обеспечение проведения ГИА в 2017 году; -о соблюдении законодательства при проведении ГИА в 2017 году. | Ноябрь 2016г. Декабрь 2016г. Февраль 2017г. Февраль 2017г. Март 2017г. | Теплякова Н.В. Старухина Г.И. Терещенко Л.П. Горячева ГВ |  |
| 4.2. | Участие в обучении на муниципальном уровне с последующим тестированием для проведения ГИА-9 -организаторов ППЭ ГИА-11 -организаторов ППЭ | Январь-апрель 2017 | Комитет по образованию, Теплякова Н.В. Терещенко Л.П. Горячева ГВ | Сертификат об обучении |
| 4.3. | Организация и проведение на школьном уровне инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11 | Для ГИА-9: Апрель , май 2017г. Для ГИА-11: февраль-май 2017 | Теплякова Н.В. Старухина Г.И. Терещенко Л.П. Горячева ГВ | Отметки в журнале инструктажа |
| 5. Организационное сопровождеие ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация и подготовка к проведению ГИА-9, ГИА-11 по обязательным предметам в сентябре 2016г.: -сбор заявлений о сдаче ГИА-9, в дополнительные сроки; -проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России | # Август 2016 Сентябрь 2016 | Теплякова Н.В. Старухина Г.И. | Проведение ГИА-9 по обязательным предметам |
| 5.2. | Сбор предварительной информации о планируемм количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2017 году из числа: -выпускников 9,11 классов лиц с ограниченными возможностями здоровья. | # До 1 декабря 2016г. | Теплякова Н.В. Старухина Г.И. Пашковский И.В. Терещенко Л.П. Горячева ГВ | Информация о количестве участников |
| 5.3. | Формирование сведений в РИС обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства РФ от 31 августа 2013 года № 755: -организаторов ППЭ; | # В соответствии с Порядком прведения ГИА-9 и ГИА-11, графиком ФЦТ | Теплякова Н.В. Старухина Г.И. | Своевременно сформированные сведения в РИС |
| 5.4. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): Обучение на школьном уровне экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения) | Ноябрь 2016 | Старухина Г.И. Полякова Л.А.-руководитель школьного ММО |  |
| 5..5 | Создание условий в ППЭ для выпускников с ОВЗ: - организация работы в школе психологической службы -сбор данных об обучающихся, сдающих ГИА-9, ГИА-11 в форме ГВЭ, на дому - Создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ | # В течение года # Февраль-март 2017 Во время проведения ГИА | Теплякова Н.В. Старухина Г.И. Терещенко Л.П. Горячева ГВ | Соблюдение равных условий для обучающихся |
| 5..6 | Информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9 и ГИА-11. -Сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9, ГИА-11, их представление в Главное управление. | # Январь-май В течение периода проведения ГИА-9, ГИА-11 | Теплякова Н.В. Старухина Г.И. Терещенко Л.П. Горячева ГВ |  |
| 5..7 | Проведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с руководителем ППЭ, организаторами в аудиториях и вне аудиторий. | # Май 2017г. | Москалева О.В. | Проведение инструктажа |
| 6.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |
| 6.1 | Организация работы «горячей линии» п вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | # В течение года | Теплякова Н.В. Старухина Г.И. Терещенко Л.П. Горячева ГВ | Работа «горячей линии» |
| 6.2. | Информационное наполнение сайтов школы | # В течение года | Старухина Г.И. Пашковский И.В. Терещенко Л.П. Горячева ГВ | Тексты новостей, НПА |
| 6.3. | Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА-9, ГИА-11 на педагогическом совете школы, заседаниях ММО | # В течение года | Теплякова Н.В. Старухина Г.И. Терещенко Л.П. Горячева ГВ | Включение вопроса проведения ГИА в план работы |
| 6.4. | Проведение: -родительских собраний в общеобразовательных учреждениях Усть-Калманского района; -консультаций, встреч с выпускниками 9-х,11-х классов и их родителями (законными представителями) | В течение года | Теплякова Н.В. Старухина Г.И. Терещенко Л.П. Горячева ГВ | Обеспечение информирования участников ГИА |
| 6.5 | оформление информационных стендов по процедуре проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2017г., размещение соответствующей информации на сайтах ОО | # Ноябрь 2016г. | Классные руководители 9,11 классов, учителя-предметники Терещенко Л.П. Горячева ГВ Старухина Г.И. |  |
| 6.6 | Контроль за оформлением информационных стендов в школе по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 | # В течение года | Теплякова Н.В. | Оформление информационных стендов |
| 6.7 | Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 | # В течение года | Тепляеова Н.В. Терещенко Л.П. Горячева ГВ Бубнова М.А. | План работы школьных психологов |
| 7. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |
| 7.1. | Проведение опроса родителей и учащихся во вопросу «психолого-педагогического сопровождение выпускников в период подготовки к ГИА» | # Апрель 2017 года | Старухина Г.И. Терещенко Л.П. Горячева ГВ | Аналитическая справка по итогам опроса |
| 7.2. | Собеседование с учащимися и их родителями по вопросу подготовки к ГИА | # В течение года | Тепляеова Н.В. Старухина Г.И. Терещенко Л.П. Горячева ГВ кл.руководители 9,11 классов |  |
| 7..3 | Административный контроль за подготовкой и проведением ГИА-9, ГИА- 11 | # В течение года | Тепляеова Н.В. Старухина Г.И. Терещенко Л.П. Горячева ГВ | Справка по итогам контроля |